## ORÇ DOM BOSCO
ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA DE MORRINHOS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
OBRA: Reforma Escola Dom Bosco
ENDEREÇO: Rua Major Evaristo Frauzino c/ Rio de Janeiro, nº 162, Centro
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
(MATERIAL/ MÃO DE OBRA)
AGETOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QTD | U.MAT. | U. MO. | T. MAT. | T. MO. | T. GERAL
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
250101 | 1.1 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 12 | 0 | 58.5 | 0 | 702 | 702
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 0 | 702 | 702
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
021301 | 2.1 | Placa de obra em chapa metalica com pintura em cavalaeta deamdeira - PADRÃO AGETOP | m² | 4 | 134.01 | 1.82 | 536.04 | 7.28 | 543.32
020115 | 2.2 | Demoliçao revest c/ azulejos c/ transp ate cb | m² | 172.05 |  | 2.03 | 0 | 349.2615 | 349.2615
020103 | 2.3 | Demoliçao estrutra madeira telhado c/ transp ate cb | m² | 88 |  | 10.55 | 0 | 928.4 | 928.4
020117 | 2.4 | Demol. Revest c/ argamassa c/ transp ate cb | m² | 198.9 |  | 4.06 | 0 | 807.534 | 807.534
020109 | 2.5 | Demolição piso cimnetado sobre lastro c/ transp | m² | 268.5 |  | 10.55 | 0 | 2832.675 | 2832.675
020105 | 2.6 | Demoliçao forro paulista c/ transp ate cb | m² | 408.07 |  | 2.43 | 0 | 991.6101 | 991.6101
020118 | 2.7 | Demolição alvenaria s/ aproveit c/ transp ate cb | m³ | 0.78 |  | 21.88 | 0 | 17.0664 | 17.0664
020128 | 2.8 | Demolição de pilar conc. Armado manual c/ transp | m³ | 0.07 |  | 182.61 | 0 | 12.7827 | 12.7827
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 536.04 | 5946.6097 | 6482.6497
| 3 | ESTRUTURA
060517 | 3.1 | Preparo concreto c/ betoneira e transp manual de concreto | m³ | 0.07 | 258.27 | 51.92 | 18.0789 | 3.6344 | 21.7133
060304 | 3.2 | Aço CA 50A - 8,0mm | kg | 4.96 | 4.65 | 1.82 | 23.064 | 9.0272 | 32.0912
060312 | 3.3 | Aço CA 60A - 4.2mm | kg | 0.66 | 5.21 | 1.59 | 3.4386 | 1.0494 | 4.488
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 44.5815 | 13.711 | 58.2925
| 4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO
200101 | 4.1 | Chapisco comum | m² | 201.9 | 1.32 | 2.21 | 266.508 | 446.199 | 712.707
100160 | 4.2 | Alvenaria tijolo furado 1/2 vez - 6 furos | m² | 6 | 12.55 | 17.82 | 75.3 | 106.92 | 182.22
200499 | 4.3 | Reboco paulista | m² | 201.9 | 4.99 | 12.25 | 1007.481 | 2473.275 | 3480.756
201302 | 4.4 | Revestimento c/ ceramica | m² | 198.9 | 25.01 | 16.41 | 4974.489 | 3263.949 | 8238.438
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 6323.778 | 6290.343 | 12614.121
| 5 | PINTURAS
260202 | 5.1 | Caiação duas demaos, muros | m² | 275.46 | 0.49 | 0.93 | 134.9754 | 256.1778 | 391.1532
261307 | 5.2 | Pintura PVA duas demaos s/ selador | m² | 780.89 | 2.39 | 3.51 | 1866.3271 | 2740.9239 | 4607.251
261503 | 5.3 | Pintura esmalte 2 demao esq ferro | m² | 176.76 | 3.28 | 7.96 | 579.7728 | 1407.0096 | 1986.7824
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 2581.0753 | 4404.1113 | 6985.1866
| 6 | COBERTURA
160600 | 4.1 | Calha de chapa galvanizada | m² | 2.4 | 27.97 | 39.52 | 67.128 | 94.848 | 161.976
160401 | 4.2 | Cobertura com telha ceramica resinada | m² | 88 | 26.7 | 3.87 | 2349.6 | 340.56 | 2690.16
140111 | 4.3 | Mao de obra estrutura de madeira, vao 3,0m a 7,0m | m² | 88 | 0.72 | 27.24 | 63.36 | 2397.12 | 2460.48
210460 | 4.4 | Forro de PVC com estrutura de metalon | m² | 412.03 | 26.54 | 6.44 | 10935.2762 | 2653.4732 | 13588.7494
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 13415.3642 | 5486.0012 | 18901.3654
| 7 | PAVIMENTAÇÃO
220102 | 5.1 | Piso concreto desempenado, esp 5cm | m² | 158.45 | 12.49 | 8.28 | 1979.0405 | 1311.966 | 3291.0065
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 1979.0405 | 1311.966 | 3291.0065
| 8 | LIMPEZA
270501 | 6.1 | Limpeza final | m² | 664.23 | 0.53 | 1.31 | 352.0419 | 870.1413 | 1222.1832
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 352.0419 | 870.1413 | 1222.1832
TOTAL PARCIAL | [6 empty] | 25231.9214 | 25024.8835 | 50256.8049
BDI | [5 empty] | 28% | 7064.938 | 7006.9674 | 14071.9054
TOTAL GERAL | [6 empty] | 32296.8594 | 32031.8509 | 64328.7103
Referencia planilha AGETOP com desoneração ABRIL/2019
LEONARDO BESSA FREITAS
Engº Civil - CREA 10221/D-GO

## CRONOG DOM BOSCO
ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA DE MORRINHOS
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
OBRA: Reforma Escola Dom Bosco
ENDEREÇO: Rua Major Evaristo Frauzino c/ Rio de Janeiro, nº 162, Centro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | Acumulado | TOTAL
|  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | % | Valor | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 296.5248 | 33% | 296.5248 | 33% | 305.5104 | 34% | 100% | 898.56 | 1.397%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5808.4541 | 70% | 2489.3375 | 30% | 0 |  | 100% | 8297.7916 | 12.9%
3.0 | ESTRUTURA | 74.6144 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100% | 74.6144 | 0.116%
4.0 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | 4843.8225 | 30% | 6458.43 | 40% | 4843.8225 | 30% | 100% | 16146.0749 | 25.1%
5.0 | PINTURAS | 0 |  | 0 |  | 8941.0388 | 100% | 100% | 8941.0388 | 13.9%
6.0 | COBERTURA | 12096.8739 | 50% | 12096.8739 | 50% | 0 |  | 100% | 24193.7477 | 37.61%
7.0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  | 2106.2442 | 50% | 2106.2442 | 50% | 100% | 4212.4883 | 6.548%
8.0 | LIMPEZA | 0 | 0% | 0 |  | 1564.3945 | 100% | 100% | 1564.3945 | 2.432%
TOTAL |  | 23120.2897 | 35.94% | 23447.4103 | 36.45% | 17761.0104 | 27.61% | 100% | 64328.7103 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  | 23120.2897 | 35.94% | 46567.6999 | 72.39% | 64328.7103 | 100%
Data: 10/03/2020
Responsável Técnico : Eng.º Leonardo Bessa Freitas
___________________________________
LEONARDO BESSA FREITAS
Eng.º Civil - CREA 10221/D-GO