## PLAN
ESTADO DE GOIÁS
Prefeitura de Morrinhos
Assessoria de Planejamento
OBRA: CONSTRUÇÃO CALÇADA DO INFANCIA PROTEGIDA
LOCAL: RUA 02, SOL NASCENTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
(MATERIAL/ MÃO DE OBRA)
ITEM | AGETOP | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | U.MAT. | U. MO. | T. MAT. | T. MO. | T. GERAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 020202 | Raspagem e limpeza de terreno | m² | 272.33 |  | 1.75 | 0 | 476.5775 | 476.5775
1.2 | 020703 | Locaçao de obra | m² | 502.33 | 0.13 | 0.07 | 65.3029 | 35.1631 | 100.466
1.3 | 041140 | Regularização do terreno sem apiloamento c/ transp. Manual | m² | 502.33 |  | 1.74 | 0 | 874.0542 | 874.0542
1.4 | 041003 | Aterro interno c/ apiloamento c/ transp carro de mao | m³ | 36.23 |  | 17.5 | 0 | 634.025 | 634.025
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 65.3029 | 2019.8198 | 2085.1227
2 | REVESTIMENTO DE PISO
2.1 | 220101 | Lastro de concreto regularizado, esp: 5,0cm | m² | 502.33 | 14.64 | 7.14 | 7354.1112 | 3586.6362 | 10940.7474
2.2 | 271214 | Meio fio conc. Pre mold. (5x25x100) incluso aterro, escav, apiloam | m | 13 | 5.53 | 6.48 | 71.89 | 84.24 | 156.13
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 7426.0012 | 3670.8762 | 11096.8774
TOTAL PARCIAL | [6 empty] | 7491.3041 | 5690.696 | 13182.0001
BDI | [5 empty] | 28% | 2097.5651 | 1593.3949 | 3690.96
TOTAL GERAL | [6 empty] | 9588.8692 | 7284.0909 | 16872.9601
Referencia planilha AGETOP com desoneração ABRIL/2019
_______________________________
LEONARDO DE BESSA FREITAS
ENGº CIVIL CREA-10221/D-GO

## CRONOG
ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA DE MORRINHOS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE TEREZINHA CORCELLI
ENDEREÇO: AV Z COM RUA 25, QD 51, SANTAFÉ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - QUADRA POLIESPORTIVA
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | TOTAL | TOTAL
|  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | EXEC % | Valor | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2668.9571 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 2668.9571 | 15.82% | 15.82%
2.0 | SERVIÇOS EM TERRA | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% |  | 0% | 0%
3.0 | REVESTIMENTO PISO | 14204.0031 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 14204.0031 | 84.18% | 84.18%
4.0 | ESTRUTURA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
5.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
6.0 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
7.0 | ALVENARIA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
9.0 | ESTRUTURA MADEIRA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
10.0 | COBERTURAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
11.0 | ESQUADRIAS METALICAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
12.0 | VIDROS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
13.0 | REVESTIMENTO PAREDE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
14.0 | FORROS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
15.0 | REVESTIMENTO PISO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
16.0 | PINTURA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
17.0 | DIVERSOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
TOTAL |  | 16872.9601 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 16872.9601 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  | 16872.9601 | 100% | 16872.9601 | 100% | 16872.9601 | 100% | 16872.9601 | 100%
Local / Data: Morrinhos 10 de Julho de 2020
Responsável Técnico : Eng.º Civil Leonardo de Bessa Freitas
_____________________________
LEONARDO DE BESSA FREITAS
Engº Civil CREA 10221/D-GO