## Planilha
ESTADO DE GOIÁS
Governo da Cidade de Morrinhos
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
LOCAL: ALAMEDA GOIÁS, ESQ. C/ RUA JG-III, ÁREA PÚBLICA INSTITUCIONAL V, SETOR JARDIM GOIÁS - MORRINHOS/GO
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
ITEM | CÓDIGO AGETOP/SINAPI | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
1.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.01 | AG-021301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m2 | 3 | 148.94 | 446.82
1.02 | AG-020200 | FERRAMENTAS | m2 | 830.81 | 2.25 | 1869.3225
1.03 | AG-020400 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA/RETIRADA ESGOTO SANIT. | un | 1 | 2153.08 | 2037.27
1.04 | AG-020501 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA | un | 1 | 3195.95 | 3195.95
1.05 | AG-021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | 350 | 9.48 | 3318
1.06 | AG-021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | kwh | 2000 | 0.86 | 1720
1.07 | AG-021602 | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS | m2 | 250 | 18.46 | 4615
1.08 | AG-020210 | BARRACÃO DE OBRAS C/ INST. ELÉT E HIDROS. | m2 | 6 | 159.5 | 957
TOTAL ITEM 1.00 | [5 empty] | 18159.3625
2.00 |  | SERVIÇO EM TERRA
2.01 | AG-041003 | ATERRO INTERNO S/ APILOAM. C/ TR. EM CARRINHO MÃO | m3 | 299.09 | 17.84 | 5335.7656
2.02 | AG-040905 | APILOAMENTO MECÂNICO | m2 | 830.81 | 0.32 | 265.8592
TOTAL ITEM 2.00 | [5 empty] | 5601.6248
3.00 |  | FUNDAÇÕES
3.01 | AG-050302 | ESTACA À TRADO DIAM. 30cm S/ FERRO | ml | 18 | 42.97 | 773.46
3.02 | AG-052004 | AÇO CA-50A - 8,0 MM (5/16") - ESTACAS | kg | 28.08 | 8.54 | 239.8032
3.03 | AG-052014 | AÇO CA-60A - 5.0 MM | kg | 17.64 | 7.62 | 134.4168
TOTAL ITEM 3.00 | [5 empty] | 1147.68
4.00 |  | ESTRUTURA
4.01 | AG-060507 | VIGA BALDRAME, PREPARO CONCRETO Fck20MPa C/ BETONEIRA | m³ | 0.64 | 318.31 | 203.7184
4.02 | AG-060801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO CONCRETO VIGA BALDRAME | m³ | 0.64 | 31.81 | 20.3584
4.03 | AG-060303 | AÇO CA-50A - 6,3 MM (1/4") | kg | 23.6 | 8.51 | 200.836
4.04 | AG-060304 | AÇO CA-50A - 8,0 MM (5/16") | kg | 22.09 | 8.54 | 188.6486
4.05 | AG-060507 | VIGA INTERMEIÁRIA, PREPARO CONCRETO Fck20MPa C/ BET. | m³ | 1.82 | 318.31 | 579.3242
4.06 | AG-060801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO CONCRETO VIGA INTERMEDIÁRIA | m³ | 1.82 | 31.81 | 57.8942
4.07 | AG-060304 | AÇO CA-50A - 8,0 MM (5/16") | kg | 75.74 | 8.54 | 646.8196
4.08 | AG-060303 | AÇO CA-50A - 6,3 MM (1/4") | kg | 72.83 | 8.51 | 619.7833
4.09 | AG-060505 | VERGAS/CONTRA VERGAS, PREP. CONCRETO Fck15MPa C/ BET. | m³ | 0.6 | 309.6 | 185.76
4.10 | AG-060801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO CONCRETO VERGAS/CONTRA VERGAS | m³ | 0.6 | 31.81 | 19.086
4.11 | AG-060304 | AÇO CA-50A - 8,0 MM (5/16") | kg | 62.68 | 8.54 | 535.2872
4.12 | AG-060303 | AÇO CA-50A - 6,3 MM (1/4") | kg | 40.18 | 8.51 | 341.9318
4.13 | AG-060507 | VIGA DE COBERTURA, PREPARO CONCRETO Fck20MPa C/ BET. | m³ | 11.03 | 318.31 | 3510.9593
4.14 | AG-060801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO CONCRETO VIGA DE COBERTURA | m³ | 11.03 | 31.81 | 350.8643
4.15 | AG-060314 | AÇO CA-60A - 5.0 MM | kg | 156.25 | 7.62 | 1190.625
4.16 | AG-060303 | AÇO CA-50A - 6,3 MM (1/4") | kg | 65.79 | 8.51 | 559.8729
4.17 | AG-060304 | AÇO CA-50A - 8,0 MM (5/16") | kg | 130.35 | 8.54 | 1113.189
4.18 | AG-060305 | AÇO CA-50A - 10,0 MM (3/8") | kg | 21.83 | 8.18 | 178.5694
4.19 | AG-060306 | AÇO CA-50A - 12,5 MM (1/2") | kg | 203.58 | 8 | 1628.64
4.20 | AG-060307 | AÇO CA-50A - 16,0 MM (5/8") | kg | 41.76 | 8 | 334.08
4.21 | AG-60507 | PILARES, PREPARO CONCRETO Fck20MPa C/ BETONEIRA | m³ | 12.22 | 318.31 | 3889.7482
4.22 | AG-60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO CONCRETO EM PILARES | m³ | 12.22 | 31.81 | 388.7182
4.23 | AG-060314 | AÇO CA-60A - 5.0 MM | kg | 248.64 | 7.62 | 1894.6368
4.24 | AG-060304 | AÇO CA-50A - 8,0 MM (5/16") | kg | 98.28 | 8.54 | 839.3112
4.25 | AG-060305 | AÇO CA-50A - 10,0 MM (3/8") | kg | 497.28 | 8.18 | 4067.7504
4.26 | AG-060306 | AÇO CA-50A - 12,5 MM (1/2") | kg | 237.6 | 8 | 1900.8
4.27 | AG-060204 | FORMA CH. COMPENSADA 17MM PLÁST. U=4V | m2 | 176.86 | 58.21 | 10295.0206
TOTAL ITEM 4.00 | [5 empty] | 35742.233
5.00 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
5.01 | AG-070509 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10mm² | m | 50 | 6.92 | 346
5.02 | AG-070543 | CABO DE COBRE NU - 35mm² | m | 15 | 22.22 | 333.3
5.03 | AG-072170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR EM PVC CB-12E - 80 A | un | 2 | 141.53 | 283.06
5.04 | AG-072171 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR EM PVC CB-24E - 80 A | un | 1 | 267.36 | 267.36
5.05 | AG-71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V | un | 12 | 120.15 | 1441.8
5.06 | AG-71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR | un | 3 | 143.54 | 430.62
5.07 | AG-071173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | un | 26 | 80.05 | 2081.3
5.08 | AG-071175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | un | 2 | 196.03 | 392.06
5.09 | AG-071193 | ELETRODUTO FLEXÍVEL DIAM. 20MM | un | 919.6 | 5.01 | 4607.196
5.10 | AG-071194 | ELETRODUTO FLEXÍVEL DIAM. 25MM | un | 127.4 | 5.1 | 649.74
5.11 | AG-071195 | ELETRODUTO FLEXÍVEL DIAM. 32MM | un | 25.5 | 6.6 | 168.3
5.12 | AG-071290 | FIO ISOLADO PVC 750 V - Nº 1,5mm2 | m | 847.3 | 2 | 1694.6
5.13 | AG-071291 | FIO ISOLADO PVC 750 V - Nº 2,5mm2 | m | 2031.45 | 2.61 | 5302.0845
5.14 | AG-071292 | FIO ISOLADO PVC 750 V - Nº 4,0mm2 | m | 746.6 | 3.67 | 2740.022
5.15 | AG-071293 | FIO ISOLADO PVC 750 V - Nº 6,0mm2 | m | 461.9 | 4.65 | 2147.835
5.16 | AG-070571 | CABO ISOLADO PVC 750 V - Nº 16,0mm2 | m | 22 | 10.4 | 228.8
5.17 | AG-070572 | CABO ISOLADO PVC 750 V - Nº 25,0mm2 | m | 56.4 | 15.68 | 884.352
5.18 | AG-070573 | CABO ISOLADO PVC 750 V - Nº 35,0mm2 | m | 31.6 | 21.28 | 672.448
5.19 | AG-070601 | FIO TELEFÔNICO CCI 50/1 (USO INTERNO) | m | 200 | 1.61 | 322
5.20 | SINAPI-20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM | un | 200 | 0.27 | 54
5.21 | AG-070691 | CAIXA METÁLICA RETANGULAR 4"x2"x2" | m | 72 | 4.52 | 325.44
5.22 | AG-070680 | CAIXA SEXTAVADA 3¨x3¨ | m | 31 | 4.68 | 145.08
5.23 | AG-071622 | LUMINÁRIA EMBUTIR C/ REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2x28W | un | 26 | 144.41 | 3754.66
5.24 | AG-071626 | LUMINÁRIA P/ JARDIM COM POSTE 2,50M C/ 01 GLOBO | un | 7 | 367.4 | 2571.8
5.25 | AG-071612 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA USO EXTERNA BLINDADA C/ GRADE | un | 9 | 99.34 | 894.06
5.26 | AG-072252 | REATOR ELETRÔNICO AFP 2 X 28W | un | 26 | 53.41 | 1388.66
5.27 | AG-071536 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28W | un | 48 | 12.02 | 576.96
5.28 | AG-071591 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W | un | 7 | 45 | 315
5.29 | AG-071567 | LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 15W | un | 9 | 14.07 | 126.63
5.30 | AG-072570 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | un | 54 | 15.26 | 824.04
5.31 | AG-072591 | TOMADA TELEFÔNICA 4 PINOS | un | 2 | 20.91 | 41.82
5.32 | AG-071430 | INTERRUPTOR INTERMEIÁRIO (FOUR WAY) | un | 1 | 29.49 | 29.49
5.33 | AG-071443 | INTERRUPTOR SIMPLES C/ 01 TOMADA UNIV. CONJ. C/ TECLA | un | 1 | 17.89 | 17.89
5.34 | AG-071440 | INTERRUPTOR SIMPLES (01 SEÇÃO) | un | 11 | 9.16 | 100.76
5.35 | AG-071432 | INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (02 SEÇÕES) | un | 8 | 21.84 | 174.72
5.36 | AG-070710 | CAIXA PASSAGEM 30x30x40 C/ TAMPA E DRENO BRITA | un | 7 | 105.77 | 740.39
5.37 | AG-071381 | HASTE COPPERWELD 5/8" x 3,00 M C/ CONECTOR | un | 3 | 66.31 | 198.93
5.38 | AG-071330 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 m | un | 3 | 11.08 | 33.24
TOTAL ITEM 5.00 | [5 empty] | 37306.4475
6.00 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E PLUVIAL
6.01 | AG-081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 180 | 5.32 | 957.6
6.02 | AG-081006 | TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | m | 84 | 14.64 | 1229.76
6.03 | AG-081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 mm | unid | 80 | 4.68 | 374.4
6.04 | AG-081324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 mm (MARROM) | unid | 35 | 10.3 | 360.5
6.05 | AG-081369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/ BUCHA DE LATÃO 25mmx3/4" | unid | 2 | 7.66 | 15.32
6.06 | AG-081361 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/ BUCHA DE LATÃO 25mmx1/2" | unid | 23 | 6.05 | 139.15
6.07 | AG-081405 | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 50 mm | unid | 17 | 13.79 | 234.43
6.08 | AG-081402 | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 mm | unid | 22 | 5.25 | 115.5
6.09 | AG-081424 | TE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 x 25mm | unid | 17 | 13 | 221
6.10 | AG-081440 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.C/ROSCA 25X25X1/2" | unid | 9 | 7.77 | 69.93
6.11 | AG-081663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150x150x50 | unid | 8 | 27.51 | 220.08
6.12 | AG-081696 | PROLONGAMENTO CX. SIFONADA 150 mm | m | 10.5 | 34.17 | 358.785
6.13 | AG-082051 | GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 mm | unid | 8 | 8.69 | 69.52
6.14 | SINAPI-86901 | CUBA DE LOUÇA BRANCA REDONDA DE EMBUTIR | un | 8 | 121.19 | 969.52
6.15 | AG-080556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE) | unid | 8 | 8.59 | 68.72
6.16 | AG-080561 | SIFÃO P/ LAVATÓRIO PVC DIAM. 1"x1.1/2" | unid | 8 | 18.66 | 149.28
6.17 | AG-080570 | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO DIAM. 1/2" | unid | 8 | 44.73 | 357.84
6.18 | AG-080580 | VÁLVULA P/ LAVATÓRIO PVC DIAM. 1" | unid | 8 | 31.89 | 255.12
6.19 | AG-080502 | VASO SANITÁRIO | unid | 8 | 148.93 | 1191.44
6.20 | AG-080510 | ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO | cj | 8 | 5.02 | 40.16
6.21 | AG-080520 | CONJ. FIXAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO (par) | unid | 8 | 7.72 | 61.76
6.22 | AG-080514 | TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | unid | 8 | 29.41 | 235.28
6.23 | AG-080515 | VÁLVULA DE DESCARGA - CROMADA | unid | 8 | 167.54 | 1340.32
6.24 | AG-080512 | TUBO DE DESCIDA P/ CX DE DESCARGA (longo 1.1/2") | unid | 8 | 16.87 | 134.96
6.25 | AG-080686 | CUBA INOX 56x34x17cm E=0,6mm - aço 304 (Cuba nº 2) | unid | 2 | 224.75 | 449.5
6.26 | AG-080672 | SIFÃO P/ PIA CROMADO 1.1/2"x2" | unid | 2 | 40.8 | 81.6
6.27 | AG-080656 | TORNEIRA P/ PIA DIAM. 1/2" e 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL | unid | 2 | 73.54 | 147.08
6.28 | AG-080680 | VÁLVULA P/ PIA TIPO AMERICANA DIAM. 3.1/2" (metal) | unid | 2 | 44.05 | 88.1
6.29 | AG-080805 | TANQUE AÇO INOX - CHAPA 7mm | unid | 2 | 556.74 | 1113.48
6.30 | AG-080803 | TANQUE MÁRMORE SINTÉTICO 01 CUBA | unid | 1 | 171.56 | 171.56
6.31 | AG-080810 | TORNEIRA DE PAREDE P/ TANQUE DIAM. 1/2" e 3/4" | unid | 3 | 45.81 | 137.43
6.32 | AG-080820 | SIFÃO P/ TANQUE 1"x1.1/2" - PVC | unid | 3 | 18.66 | 55.98
6.33 | AG-080821 | TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA (pia/tanque) | unid | 3 | 12.04 | 36.12
6.34 | AG-080830 | VÁLVULA P/ TANQUE METÁLICA DIAM. 1" S/ LADRÃO | unid | 3 | 20.23 | 60.69
6.35 | AG-082301 | TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIAM. 40 mm | m | 66 | 8.88 | 586.08
6.36 | AG-082302 | TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIAM. 50 mm | m | 84 | 11.28 | 947.52
6.37 | AG-082304 | TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIAM. 100 mm | m | 190 | 21.28 | 4043.2
6.38 | AG-081935 | JOELHO 90 GRAUS DIAM. 40 mm | unid | 38 | 7.68 | 291.84
6.39 | AG-081921 | JOELHO 45 GRAUS DIAM. 40 mm | unid | 7 | 7.85 | 54.95
6.40 | AG-081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAM. 50 mm | unid | 60 | 8.08 | 484.8
6.41 | AG-081922 | JOELHO 45 GRAUS DIAM. 50 mm | unid | 8 | 8.46 | 67.68
6.42 | AG-081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAM. 100 mm | unid | 20 | 15.63 | 312.6
6.43 | AG-081924 | JOELHO 45 GRAUS DIAM. 100 mm | unid | 9 | 15.6 | 140.4
6.44 | AG-082201 | TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO | unid | 8 | 8.86 | 70.88
6.45 | AG-082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | unid | 18 | 11.16 | 200.88
6.46 | AG-082235 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM | unid | 5 | 20.62 | 103.1
6.47 | AG-081975 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM | unid | 21 | 29.73 | 624.33
6.48 | AG-081066 | ADAPTADOR CURTO SOLD. 25x3/4" | unid | 20 | 2.8 | 56
6.49 | AG-081058 | ADAPTADOR PVC SOLD. C/ FLANGE P/ CX. D`ÁGUA 50X1 1/2" | unid | 2 | 27.34 | 54.68
6.50 | AG-081069 | ADAPTADOR CURTO SOLD. 50X1 1/2" | unid | 16 | 6.47 | 103.52
6.51 | AG-080906 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" | unid | 1 | 101.87 | 101.87
6.52 | AG-080926 | REGISTRO DE GAVETA METÁLICO C/ CANOPLA 3/4" | unid | 6 | 66.97 | 401.82
6.53 | AG-080905 | REGISTRO DE GAVETA METÁLICO 1 1/2" | unid | 4 | 78.78 | 315.12
6.54 | AG-080946 | REGISTRO DE PRESSÃO METÁLICO 3/4" | unid | 2 | 63.98 | 127.96
6.55 | AG-081888 | TORNEIRA BÓIA 3/4" | unid | 1 | 29.58 | 29.58
6.56 | AG-081825 | CAIXA DE PASSAGEM 60x60 CM SEM TAMPA | unid | 7 | 321.5 | 2250.5
6.57 | AG-081826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25MPa E=5CM P/ CX DE PASSAGEM 60x60CM | unid | 7 | 43.86 | 307.02
6.58 | AG-081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO LIMPEZA REMOVÍVEL | unid | 4 | 339.25 | 1357
6.59 | AG-081502 | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G | unid | 3 | 5.98 | 17.94
6.60 | AG-080721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | unid | 4 | 84.99 | 339.96
6.61 | AG-080730 | CABIDE TIPO GANCHO | unid | 4 | 20.73 | 82.92
6.62 | AG-080532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL | unid | 8 | 26.55 | 212.4
6.63 | AG-081865 | FOSSA SÉPTICA 1.500L COM IMPERMEABILIZAÇÃO | unid | 1 | 2307.01 | 2307.01
6.64 | AG-081874 | SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50M | unid | 1 | 2144.48 | 2144.48
6.65 | AG-081880 | RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=5M3-COL.SEC.H=6M +FUNDAÇÃO+LOGOTIPO | und | 1 | 10323.65 | 10323.65
TOTAL DO ITEM 6.00 | [5 empty] | 39973.605
7.00 |  | ALVENARIA
7.01 | AG-100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ | m2 | 662.25 | 32.23 | 21344.3175
7.02 | AG-100202 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ | m2 | 330.14 | 68.25 | 22532.055
7.03 | AG-100320 | DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO | m2 | 32 | 424.48 | 13583.36
TOTAL DO ITEM 7.00 | [5 empty] | 57459.7325
8.00 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.01 | AG-120902 | IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES/ARRIMO E=2,0CM | m2 | 259.81 | 14.12 | 3668.5172
TOTAL ITEM 8.00 | [5 empty] | 3668.5172
9.00 |  | ESTRUTURA METÁLICA
9.01 | AG-150103 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | kg | 3200 | 14.12 | 45184
TOTAL ITEM 9.00 | [5 empty] | 45184
10.00 |  | COBERTURA
10.01 | SINAPI-94216 | TELHAMENTO COM TELHA FORRO TERMOACÚSTICA E=30MM (EPS), FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO 0,5MM COM PRÉ PINTURA NA PARTE SUPERIOR E PVC AMADEIRADO FACE INFERIOR, C/ ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO, INCLUSO IÇAMENTO | m2 | 955.43 | 243 | 232169.49 |  |  | 913.891
10.02 | AG-160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m | 116.82 | 26.67 | 3115.5894 | 64.15 | 180.97
10.03 | AG-160601 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO / 50 CM C/ ACES. | m | 57.99 | 44.68 | 2590.9932
10.04 | AG-160964 | CUMEEIRA TELHA FORRO TERMOACÚSTICA GALVANIZADA 0,5MM | m | 39.7 | 19.78 | 785.266
TOTAL ITEM 10.00 | [5 empty] | 238661.3386
11.00 |  | ESQUADRIAS
11.01 | AG-170110 | PORTA LISA MADEIRA C/ PORTAL E ALISAR S/ FER. - 90x210cm | un | 9 | 440.69 | 3966.21
11.02 | AG-170103 | PORTA LISA MADEIRA C/ PORTAL E ALISAR S/ FER. - 80x210cm | un | 4 | 340.8 | 1363.2
11.03 | AG-180114 | PORTA ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO VENEZIANA C/ FER.-70x200cm | m² | 5.6 | 648.65 | 3632.44
11.04 | AG-180114 | PORTA ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO VENEZIANA C/ FER.-90x200cm | m² | 3.6 | 648.65 | 2335.14
11.05 | AG-230201 | DOBRADIÇA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO | un | 39 | 10.25 | 399.75
11.06 | AG-180402 | JANELA CORRER CHAPA AÇO, 4 FOLHAS P/ VIDRO C/ FERR. | m2 | 12 | 427.11 | 5125.32
11.07 | AG-180381 | MÁXIMO-AR CHAPA AÇO P/ VIDRO C/ FERR. | m2 | 2.56 | 290.26 | 743.0656
11.08 | cotação | JANELA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 100x200cm, E=8 MM INCLUSIVE C/ ACESSÓRIOS E FECHADURA | un | 11 | 750 | 8250
11.09 | cotação | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 400x250cm, E=10 MM INCLUSIVE C/ ACESSÓRIOS E FECHADURA | un | 3 | 4100 | 12300
11.10 | cotação | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 435x250cm, E=10 MM INCLUSIVE C/ ACESSÓRIOS E FECHADURA | un | 1 | 4450 | 4450
11.11 | AG-180311 | GRADE DE PROTEÇÃO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO C/ ESTACA D=25 ARMADA | m2 | 73.48 | 151.96 | 11166.0208
11.12 | AG-180311 | PORTÃO CORRER EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO C/ ESTACA D=25 ARMADA | m2 | 4 | 151.96 | 607.84
TOTAL ITEM 11.00 | [5 empty] | 54338.9864
12.00 |  | VIDROS
12.01 | AG-190102 | VIDRO LISO E=4 MM COLOCADO | m2 | 14.56 | 106.1 | 1544.816
TOTAL ITEM 12.00 | [5 empty] | 1544.816
13.00 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
13.01 | AG-200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 2774.93 | 3.82 | 10600.2326
13.02 | AG-200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) - EDIFICAÇÃO/MURO/MURO DE ARRIMO | m2 | 2774.93 | 18.94 | 52557.1742
13.03 | AG-201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA COMUM/AMADEIRADA FRENTE | m2 | 334.93 | 41.65 | 13949.8345
TOTAL ITEM 13.00 | [5 empty] | 77107.2413
14.00 |  | REVESTIMENTO DE PISO
14.01 | AG-220101 | LASTRO DE CONCRETO IMPERM. TRAÇO 1:3:6 ESP 5 CM | m2 | 830.81 | 23.01 | 19116.9381
14.02 | AG-221101 | PISO EM GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO E=2cm E JUNTA PLÁST. 27mm | m2 | 830.81 | 108.57 | 90201.0417
14.03 | AG-221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m | 244.02 | 20.94 | 5109.7788
14.04 | AG-220102 | PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO ESP 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 722.13 | 21.42 | 15468.0246
TOTAL ITEM 14.00 | [5 empty] | 129895.7832
15.00 |  | FERRAGENS
15.01 | AG-230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40CM (PNE) | un | 4 | 111.83 | 447.32
15.02 | AG-230105 | FECHADURA (ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B 19 IMAB OU EQUIV | un | 13 | 103.44 | 1344.72
TOTAL ITEM 15.00 | [5 empty] | 1792.04
16.00 |  | ADMINISTRAÇÃO
16.01 | AG-250101 | ENGENHEIRO CIVIL | hs | 25 | 61.26 | 1531.5
16.02 | AG-250103 | ENCARREGADO | hs | 220 | 16.11 | 3544.2
16.03 | AG-250110 | VIGIA DE OBRAS (NOTURNO/SÁBADO/DOMINGO/FERIADOS) | hs | 450 | 11.36 | 5112
TOTAL DO ITEM 16.00 | [5 empty] | 10187.7
17.00 |  | PINTURA
17.01 | AG-261000 | PINTURA LATEX ACRÍLICA - DUAS DEMÃOS C/ SELADOR 2D | m2 | 1480.65 | 9.17 | 13577.5605
17.02 | AG-261300 | EMASSAMENTO PVA - 2 DEMÃOS | m2 | 976.08 | 7.62 | 7437.7296
17.03 | AG-260901 | VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE - 02 DEMÃOS (PORTAS) | m2 | 47.46 | 10.86 | 515.4156
17.04 | AG-261602 | PINT. ESMALTE ESQ. FERRO C/ FUNDO ANTICORROSIVO (ESQUADRIAS E ESTRUTURA TELHADO APARENTE) | m2 | 505.35 | 16.25 | 8211.9375 | ESTRUTURA COBERTURA: 323,53 |  | 415.405
17.05 | AG-261703 | PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADAS | m2 | 722.13 | 7.95 | 5740.9335 |  |  | 920.755
17.06 | AG-260601 | PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA C/ SELADOR - EXTERIOR EDIF. | m2 | 959.35 | 12.44 | 11934.314
TOTAL ITEM 17.00 | [5 empty] | 47417.8907
18.00 |  | DIVERSOS
18.01 | AG-271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 | 14.4 | 453.24 | 6526.656
18.02 | AG-201410 | PINGADEIRA - CONC. PREMOLDADO (MOLDURA PLATIBANDA) | m2 | 45.2 | 44.81 | 2025.412
18.03 | AG-270210 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA | m2 | 200 | 11.43 | 2286
18.04 | AG-061130 | MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO - INCLUSO FUNDAÇÃO | m2 | 50 | 275.94 | 13797
18.05 | AG-270310 | MURO ALVENARIA TIJ. FURADO (H=2,0M) C/ FUNDAÇÃO | m2 | 300 | 87 | 26100
18.06 | AG-270501 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 830.81 | 1.97 | 1636.6957
TOTAL ITEM 18.00 | [5 empty] | 52371.7637
C U S T O T O T A L S E M B D I | [5 empty] | 857560.7624
B D I - 28,0% | [5 empty] | 240117.0135
C U S T O T O T A L S E M B D I | [5 empty] | 1097677.7759
OBS: REFERÊNCIA GOINFRA TABELA 142 - CUSTOS OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2020 E SINAPI-GO INSUMOS E COMPOSIÇÕES DESONERADA ABRIL/2021
RENATA AMARAL TRONCOSO CHAVES
Engº Civil - CREA 11.921/D-GO
HUGO HENRIQUE NUNES
Assessor de Planejamento e Coordenação
Engº Civil - CREA 25.685/D-GO

## Cronograma
ESTADO DE GOIÁS
Governo da Cidade de Morrinhos
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
LOCAL: ALAMEDA GOIÁS, ESQ. C/ RUA JG-III, ÁREA PÚBLICA INSTITUCIONAL V, SETOR JARDIM GOIÁS - MORRINHOS/GO
C R O N O G R A M A F Í S I C O F I N A N C E I R O
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | % | VALOR TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 |  | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | TOTAL C/ BDI 28%(R$)
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2.1176 | 23243.984 | 20% | 20% |  | 20% | 20% | 20% | 23243.984
[5 empty] | 4648.7968 | 4648.7968 |  | 4648.7968 | 4648.7968 | 4648.7968 |  | #REF!
2.00 | SERVIÇO EM TERRA |  | 0.6532 | 7170.0797 | 100% | [5 empty] | 7170.0797
[5 empty] | 7170.0797 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7170.0797
3.00 | FUNDAÇÕES |  | 0.13383 | 1469.0304 | 100% | [5 empty] | 1469.0304
[5 empty] | 1469.0304 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1469.0304
4.00 | ESTRUTURA |  | 4.1679 | 45750.0582 | 40% | 60% |  |  |  |  | 45750.0582
[5 empty] | 18300.0233 | 27450.0349 |  | 0 | 0 | 0 |  | 45750.0582
5.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 4.3503 | 47752.2528 | 20% |  |  |  | 30% | 50% | 47752.2528
[5 empty] | 9550.4506 | 0 |  | 0 | 14325.6758 | 23876.1264 |  | 47752.2528
6.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANIT. |  | 4.6613 | 51166.2144 | 20% |  |  |  | 30% | 50% | 51166.2144 |  | 100%
[5 empty] | 10233.2429 | 0 |  | 0 | 15349.8643 | 25583.1072 |  | 51166.2144
7.00 | ALVENARIA |  | 6.7004 | 73548.4576 | 30% | 70% |  |  |  |  | 73548.4576
[5 empty] | 22064.5373 | 51483.9203 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73548.4576
8.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0.42779 | 4695.702 | 100% | [5 empty] | 4695.702
[5 empty] | 4695.702 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4695.702
9.00 | ESTRUTURA METÁLICA |  | 5.2689 | 57835.52 |  | 100% |  |  |  |  | 57835.52
| ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |  | 0 | 57835.52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.00 | COBERTURA |  | 27.8303 | 305486.5134 |  | 20% |  | 80% |  |  | 305486.5134
[5 empty] | 0 | 61097.3027 |  | 244389.2107 | 0 | 0 |  | 305486.5134
11.00 | ESQUADRIAS |  | 6.3365 | 69553.9026 |  |  |  | 50% |  | 50% | 69553.9026
| ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 34776.9513 | 0 | 34776.9513 |  | #REF!
12.00 | VIDROS |  | 0.18014 | 1977.3645 | [5 empty] | 100% | 1977.3645
| VIDROS TEMPERADOS / FERRAGENS / PERFIS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1977.3645 |  | 1977.3645
13.00 | REVESTIMENTO PAREDES |  | 8.9915 | 98697.2689 |  |  |  | 80% | 20% |  | 98697.2689
[5 empty] | 0 | 0 |  | 78957.8151 | 19739.4538 | 0 |  | 98697.2689
14.00 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 15.1471 | 166266.6025 |  |  |  |  | 100% |  | 166266.6025
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 166266.6025 | 0 |  | 166266.6025
15.00 | FERRAGENS |  | 0.20897 | 2293.8112 |  |  |  | 100% |  |  | 2293.8112
| FERRAGENS |  |  |  | 0 | 0 |  | 2293.8112 | 0 | 0 |  | #REF!
16.00 | ADMINISTRAÇÃO |  | 1.188 | 13040.256 | 20% | 20% |  | 20% | 20% | 20% | 13040.256
[5 empty] | 2608.0512 | 2608.0512 |  | 2608.0512 | 2608.0512 | 2608.0512 |  | 13040.256
17.00 | PINTURA |  | 5.5294 | 60694.9001 | [5 empty] | 100% | 60694.9001
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60694.9001 |  | #REF!
18.00 | DIVERSOS |  | 6.1071 | 67035.8575 | 50% |  |  |  |  | 50% | 67035.8575
[5 empty] | 33517.9288 | 0 |  | 0 | 0 | 33517.9288 |  | 67035.8575
DESEMBOLSO |  | Mensal |  | 1097677.7759 | 114257.8429 | 205123.6259 |  | 367674.6363 | 222938.4444 | 187683.2262 | 1097677.7759
|  | Acumulado |  |  | 114257.8429 | 319381.4689 |  | 687056.1052 | 909994.5496 | 1097677.7759
PERCENTUAL GLOBAL |  | Mensal (PGM) |  |  | 10.4091 | 18.6871 |  | 33.4957 | 20.31 | 17.0982
|  | Acumulado (PGA) |  |  | 10.4091 | 29.0961 |  | 62.5918 | 82.9018 | 100
Morrinhos aos 26 dias do mês de Maio de 2021.
RENATA AMARAL TRONCOSO CHAVES | [6 empty] | ENG.º HUGO HENRIQUE NUNES
Engº Civil - CREA 11.921/D-GO | [6 empty] | Assessor de Planejamento