## Planilha
ESTADO DE GOIÁS
Governo da Cidade de Morrinhos
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESOLA INFANTIL DO SETOR GENOVEVA ALVES
LOCAL: AV. ANTÔNIO TITO, EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO, QUADRA T, SETOR GENOVEVA ALVES - MORRINHOS-GO
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
ITEM | CÓDIGO AGETOP/SINAPI | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
1.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.01 | AG-021301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m2 | 3 | 148.31 | 444.93
1.02 | AG-020200 | FERRAMENTAS | m2 | 652.71 | 1.96 | 1279.3116
1.03 | AG-020400 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA/RETIRADA ESGOTO SANIT. | un | 1 | 1867.52 | 2037.27
1.04 | AG-020501 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA | un | 1 | 2648.51 | 2648.51
1.05 | AG-020702 | LOCAÇÃO DA OBRA COM CAVALETE | m2 | 652.71 | 2.88 | 1879.8048
1.06 | AG-021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | 560 | 8.66 | 4849.6
1.07 | AG-021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | kwh | 3200 | 0.65 | 2080
1.08 | AG-021602 | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS | m2 | 652.71 | 15.28 | 9973.4088
1.09 | AG-020210 | BARRACÃO DE OBRAS C/ INST. ELÉT E HIDROS. | m2 | 6 | 149.77 | 898.62
1.10 | AG-020600 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM C/ PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO AGETOP | m2 | 231.59 | 37.24 | 8624.4116
TOTAL ITEM 1.00 | [5 empty] | 34715.8668
2.00 |  | TRANSPORTES
2.01 | AG-030101 | TRANSP - ENTULHO EM CAMINHÃO INCL. CARGA MANUAL | m3 | 48 | 28.73 | 1379.04
TOTAL ITEM 2.00 | [5 empty] | 1379.04
3.00 |  | SERVIÇO EM TERRA
3.01 | AG-41004 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA | m3 | 274.14 | 1.19 | 326.2266
3.02 | AG-41005 | CARGA MECANIZADA | m3 | 274.14 | 0.79 | 216.5706
3.03 | AG-041003 | ATERRO INTERNO S/ APILOAM. C/ TR. EM CARRINHO MÃO | m3 | 274.14 | 16.4 | 4495.896
3.04 | AG-040905 | APILOAMENTO MECÂNICO | m2 | 652.71 | 0.28 | 182.7588
TOTAL ITEM 3.00 | [5 empty] | 5221.452
4.00 |  | FUNDAÇÕES
4.01 | AG-50302 | ESTACA À TRADO DIAM. 30cm S/ FERRO | ml | 255 | 40.72 | 10383.6
4.02 | AG-52004 | Aço CA-50A - 8,0 MM (5/16") | kg | 397.8 | 5.09 | 2024.802
4.03 | AG-52003 | Aço CA-50A - 6,3 MM (1/4") | kg | 425 | 5.09 | 2163.25
4.04 | AG-50201 | EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM | m³ | 24.02 | 408.2 | 9804.964
TOTAL ITEM 4.00 | [5 empty] | 24376.616
5.00 |  | ESTRUTURA
5.01 | AG-60507 | VIGA BALDRAME, PREPARO CONCRETO Fck20MPa C/ BETONEIRA | m³ | 15.31 | 305.65 | 4679.5015
5.02 | AG-60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO CONCRETO VIGA BALDRAME | m³ | 15.31 | 29.4 | 450.114
5.03 | AG-60304 | AÇO CA-50A - 8,0 MM (5/16") | kg | 530.4 | 5.09 | 2699.736
5.04 | AG-60303 | AÇO CA-50A - 6,3 MM (1/4") | kg | 566.75 | 5.09 | 2884.7575
5.05 | AG-60505 | VERGAS/CONTRA VERGAS, PREP. CONCRETO Fck15MPa C/ BET. | m³ | 2.28 | 299.34 | 682.4952
5.06 | AG-60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO CONCRETO VERGAS/CONTRA VERGAS | m³ | 2.28 | 29.4 | 67.032
5.07 | AG-60304 | AÇO CA-50A - 8,0 MM (5/16") | kg | 237.59 | 5.09 | 1209.3331
5.08 | AG-60303 | AÇO CA-50A - 6,3 MM (1/4") | kg | 152.3 | 5.09 | 775.207
5.09 | AG-60507 | VIGA DE COBERTURA, PREPARO CONCRETO Fck20MPa C/ BET. | m³ | 10.21 | 305.65 | 3120.6865
5.10 | AG-60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO CONCRETO VIGA DE COBERTURA | m³ | 10.21 | 29.4 | 300.174
5.11 | AG-60304 | AÇO CA-50A - 8,0 MM (5/16") | kg | 530.4 | 5.09 | 2699.736
5.12 | AG-60303 | AÇO CA-50A - 6,3 MM (1/4") | kg | 510.08 | 5.09 | 2596.3072
5.13 | AG-60507 | PILARES, PREPARO CONCRETO Fck20MPa C/ BETONEIRA | m³ | 11.71 | 305.65 | 3579.1615
5.14 | AG-60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO CONCRETO EM PILARES | m³ | 11.71 | 29.4 | 344.274
5.15 | AG-60304 | AÇO CA-50A - 8,0 MM (5/16") | kg | 513.24 | 5.09 | 2612.3916
5.16 | AG-60303 | AÇO CA-50A - 6,3 MM (1/4") | kg | 507.28 | 5.09 | 2582.0552
5.17 | AG-060204 | FORMA CH. COMPENSADA 17MM PLÁST. U=4V | m2 | 244.97 | 46.59 | 11413.1523
5.18 | AG-061101 | LAJE PRÉ MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERRO DIST./ ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA - ENTRADA PRINCIPAL | m2 | 16.02 | 57.42 | 919.8684
5.19 | 72110 | VIGA METÁLICA EM TESOURA VÃO 12M | m2 | 9.6 | 72.15 | 692.64
TOTAL ITEM 5.00 | [5 empty] | 44308.623
6.00 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
6.01 | AG-71826 | PADRÃO TRIFASICO, 25 MM H= 7 METROS | un | 1 | 1307.05 | 1307.05
6.02 | AG-070509 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10mm² | m | 60 | 5.45 | 327
6.03 | AG-070543 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10mm² | m | 18 | 12.15 | 218.7
6.04 | AG-072190 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR EM PVC CB-24E - 150 A | un | 2 | 492.02 | 984.04
6.05 | AG-71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V | un | 3 | 69.58 | 208.74
6.06 | AG-71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR | un | 1 | 92.59 | 92.59
6.07 | AG-071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A | un | 42 | 14.53 | 610.26
6.08 | AG-071175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | un | 2 | 117.62 | 235.24
6.09 | AG-071201 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIAM. 3/4¨ | un | 493 | 5.87 | 2893.91
6.10 | AG-071202 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIAM. 1¨ | un | 15 | 7.82 | 117.3
6.11 | AG-071291 | FIO ISOLADO PVC 750 V - Nº 2,5mm2 | m | 1479 | 2.12 | 3135.48
6.12 | AG-071292 | FIO ISOLADO PVC 750 V - Nº 4,0mm2 | m | 840 | 2.52 | 2116.8
6.13 | AG-071293 | FIO ISOLADO PVC 750 V - Nº 6,0mm2 | m | 600 | 3.34 | 2004
6.14 | AG-071294 | FIO ISOLADO PVC 750 V - Nº 10,0mm2 | m | 200 | 4.86 | 972
6.15 | AG-071300 | FIO TELEFÔNICO CCI 50/1 (USO INTERNO) | m | 200 | 1.58 | 316
6.16 | INSUMO-20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM | un | 300 | 0.28 | 84
6.17 | AG-070691 | CAIXA METÁLICA RETANGULAR 4"x2"x2" | m | 120 | 4.18 | 501.6
6.18 | AG-070680 | CAIXA SEXTAVADA 3¨x3¨ | m | 73 | 4.33 | 316.09
6.19 | AG-071622 | LUMINÁRIA EMBUTIR C/ REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2x28w | un | 71 | 120.12 | 8528.52
6.20 | AG-071626 | LUMINÁRIA P/ JARDIM COM POSTE 2,50M C/ 01 GLOBO | un | 2 | 342.94 | 685.88
6.21 | AG-071612 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA USO EXTERNA BLINDADA C/ GRADE | un | 2 | 82.87 | 165.74
6.22 | AG-072252 | REATOR ELETRÔNICO AFP 2 X 28W | un | 71 | 44.49 | 3158.79
6.23 | AG-071536 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W | un | 142 | 10.56 | 1499.52
6.24 | AG-071567 | LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 15w | un | 2 | 9.85 | 19.7
6.25 | AG-072570 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | un | 83 | 13.84 | 1148.72
6.26 | AG-072591 | TOMADA TELEFÔNICA 4 PINOS | un | 3 | 16.3 | 48.9
6.27 | AG-071443 | INTERRUPTOR SIMPLES C/ 01 TOMADA UNIV. CONJ. C/ TECLA | un | 18 | 16.57 | 298.26
6.28 | AG-071441 | INTERRUPTOR SIMPLES C/ 02 SEÇÕES | un | 15 | 15.15 | 227.25
6.29 | AG-070710 | CAIXA PASSAGEM 30x30x40 C/ TAMPA E DRENO BRITA | un | 4 | 82.92 | 331.68
6.30 | AG-071381 | HASTE COPPERWELD 5/8" x 3,00 M C/ CONECTOR | un | 5 | 32 | 160
6.31 | AG-071330 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 m | un | 5 | 7.32 | 36.6
TOTAL ITEM 6.00 | [5 empty] | 32750.36
7.00 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E PLUVIAL |  |  |  |  | 200
7.01 | AG-81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 154 | 4.6 | 708.4
7.02 | AG-81006 | TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | m | 50 | 13.16 | 658
7.03 | AG-81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 mm | unid | 75 | 4.42 | 331.5 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM
7.04 | AG-81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 mm (MARROM) | unid | 29 | 9.57 | 277.53
7.05 | AG-81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/ BUCHA DE LATÃO 25mmx3/4" | unid | 1 | 7.5 | 7.5
7.06 | AG-81361 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/ BUCHA DE LATÃO 25mmx1/2" | unid | 21 | 5.65 | 118.65
7.07 | AG-81405 | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 50 mm | unid | 11 | 14.43 | 158.73
7.08 | AG-81402 | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 mm | unid | 20 | 4.89 | 97.8
7.09 | AG-81424 | TE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 x 25mm | unid | 16 | 12.44 | 199.04
7.10 | AG-81440 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.C/ROSCA 25X25X1/2" | unid | 7 | 8.35 | 58.45
7.11 | AG-81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150x150x50 | unid | 15 | 23.84 | 357.6
7.12 | AG-81696 | PROLONGAMENTO CX. SIFONADA 150 mm | m | 7.5 | 32.94 | 247.05
7.13 | AG-82051 | GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 mm | unid | 15 | 7.85 | 117.75
7.14 | 86901 | CUBA DE LOUÇA BRANCA REDONDA DE EMBUTIR | un | 6 | 92.8 | 556.8
7.15 | AG-80541 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA | unid | 4 | 117.17 | 468.68
7.16 | AG-80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE) | unid | 10 | 9.13 | 91.3
7.17 | AG-80561 | SIFÃO P/ LAVATÓRIO PVC DIAM. 1"x1.1/2" | unid | 10 | 14.01 | 140.1
7.18 | AG-80570 | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO DIAM. 1/2" | unid | 10 | 51.7 | 517
7.19 | AG-80580 | VÁLVULA P/ LAVATÓRIO PVC DIAM. 1" | unid | 10 | 24.88 | 248.8
7.20 | AG-80502 | VASO SANITÁRIO | unid | 3 | 197.6 | 592.8
7.21 | 72739 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA, SIFONADO, C/ ACESSÓRIOS, ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 427.39 | 3419.12
7.22 | AG-80510 | ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO | cj | 11 | 9.82 | 108.02
7.23 | AG-80520 | CONJ. FIXAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO (par) | unid | 11 | 9.32 | 102.52
7.24 | AG-80514 | TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | unid | 11 | 29.28 | 322.08
7.25 | INSUMO-01370 | DUCHA HIGIÊNICA MANUAL C/ REGISTRO 1/2" | un | 5 | 67.95 | 339.75
7.26 | AG-80515 | VÁLVULA DE DESCARGA - CROMADA | unid | 11 | 188.59 | 2074.49
7.27 | AG-80512 | TUBO DE DESCIDA P/ CX DE DESCARGA (longo 1.1/2") | unid | 11 | 17.91 | 197.01
7.28 | AG-80686 | CUBA INOX 56x34x17cm E=0,6mm - aço 304 (Cuba nº 2) | unid | 3 | 233.43 | 700.29
7.29 | AG-80672 | SIFÃO P/ PIA CROMADO 1.1/2"x2" | unid | 3 | 41.58 | 124.74
7.30 | AG-80656 | TORNEIRA P/ PIA DIAM. 1/2" e 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL | unid | 3 | 87.41 | 262.23
7.31 | AG-80680 | VÁLVULA P/ PIA TIPO AMERICANA DIAM. 3.1/2" (metal) | unid | 3 | 27.36 | 82.08
7.32 | AG-880805 | TANQUE AÇO INOX - CHAPA 7mm | unid | 1 | 723.49 | 723.49
7.33 | AG-80802 | TANQUE MÁRMORE SINTÉTICO 02 CUBAS E 01 BATEDOR - 1,80m | unid | 1 | 226.37 | 226.37
7.34 | AG-80810 | TORNEIRA DE PAREDE P/ TANQUE DIAM. 1/2" e 3/4" | unid | 3 | 46.61 | 139.83
7.35 | AG-80820 | SIFÃO P/ TANQUE 1"x1.1/2" - PVC | unid | 4 | 17.11 | 68.44
7.36 | AG-80821 | TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA (pia/tanque) | unid | 4 | 18.03 | 72.12
7.37 | AG-80830 | VÁLVULA P/ TANQUE METÁLICA DIAM. 1" S/ LADRÃO | unid | 4 | 18.06 | 72.24
7.38 | AG-82301 | TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIAM. 40 mm | m | 66 | 8.4 | 554.4
7.39 | AG-82302 | TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIAM. 50 mm | m | 52 | 11.45 | 595.4
7.40 | AG-82304 | TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIAM. 100 mm | m | 160 | 20.18 | 3228.8
7.41 | AG-81935 | JOELHO 90 GRAUS DIAM. 40 mm | unid | 34 | 7.08 | 240.72
7.42 | AG-81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAM. 40 mm | unid | 3 | 7.47 | 22.41
7.43 | AG-81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAM. 50 mm | unid | 56 | 7.71 | 431.76
7.44 | AG-81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAM. 50 mm | unid | 4 | 8.32 | 33.28
7.45 | AG-81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAM. 100 mm | unid | 17 | 14.67 | 249.39
7.46 | AG-81924 | JOELHO 45 GRAUS DIAM. 100 mm | unid | 6 | 15.53 | 93.18
7.47 | AG-82201 | TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO | unid | 4 | 8.38 | 33.52
7.48 | AG-82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | unid | 16 | 10.78 | 172.48
7.49 | AG-82235 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM | unid | 3 | 26.07 | 78.21
7.50 | AG-81975 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM | unid | 17 | 24.22 | 411.74
7.51 | AG-81066 | ADAPTADOR CURTO SOLD. 25x3/4" | unid | 18 | 2.67 | 48.06
7.52 | AG-81058 | ADAPTADOR PVC SOLD. C/ FLANGE P/ CX. D`ÁGUA 50X1 1/2" | unid | 2 | 34.39 | 68.78
7.53 | AG-81069 | ADAPTADOR CURTO SOLD. 50X1 1/2" | unid | 14 | 6.97 | 97.58
7.54 | AG-80906 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" | unid | 1 | 98.95 | 98.95
7.55 | AG-80926 | REGISTRO DE GAVETA METÁLICO C/ CANOPLA 3/4" | unid | 10 | 64.97 | 649.7
7.56 | AG-80905 | REGISTRO DE GAVETA METÁLICO 1 1/2" | unid | 5 | 76.3 | 381.5
7.57 | AG-80946 | REGISTRO DE PRESSÃO METÁLICO 3/4" | unid | 2 | 62.04 | 124.08
7.58 | AG-81888 | TORNEIRA BÓIA 3/4" | unid | 1 | 64.07 | 64.07
7.59 | AG-81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60x60 CM SEM TAMPA | unid | 10 | 254.88 | 2548.8
7.60 | AG-81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25MPa E=5CM P/ CX DE PASSAGEM 60x60CM | unid | 10 | 35.18 | 351.8
7.61 | AG-81846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO LIMPEZA REMOVÍVEL | unid | 2 | 214.61 | 429.22
7.62 | AG-81502 | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G | unid | 3 | 3.56 | 10.68
7.63 | AG-81880 | RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=5M3-COL.SEC.H=6M +FUNDAÇÃO+LOGOTIPO | und | 1 | 10163.75 | 10163.75
TOTAL DO ITEM 7.00 | [5 empty] | 36170.56
8.00 |  | ALVENARIA
8.01 | AG-100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ | m2 | 1531.1 | 28.08 | 42993.288
TOTAL ITEM 8.00 | [5 empty] | 42993.288
9.00 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
9.01 | AG-120902 | IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES/ARRIMO E=2,0CM | m2 | 462.58 | 20.33 | 9404.2514
9.02 | AG-120205 | MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4mm) | m2 | 16.02 | 46.11 | 738.6822
TOTAL ITEM 9.00 | [5 empty] | 10142.9336
10.00 |  | ESTRUTURA METÁLICA
10.01 | AG-150103 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | kg | 7506 | 9.75 | 73183.5
TOTAL ITEM 10.00 | [5 empty] | 73183.5
11.00 |  | COBERTURA
11.01 | Insumo-039520 | TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM, REVESTIDA EM ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHATRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS) | m2 | 750.62 | 109.78 | 82403.0636
11.02 | Insumo-012869 | TELHADOR | H | 240 | 14.57 | 3496.8
11.03 | AG-160964 | CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM | m | 72.92 | 17.74 | 1293.6008
11.04 | Insumo-011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | und | 1000 | 1.09 | 1090
11.05 | AG-160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m | 75.93 | 19.46 | 1477.5978
11.06 | AG-160602 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO / 50 CM C/ ACES. | m | 29 | 33.94 | 984.26
TOTAL ITEM 11.00 | [5 empty] | 90745.3222
12.00 |  | ESQUADRIAS
12.01 | AG-170103 | PORTA MADEIRA C/ PORTAL E ALISAR S/ FERRAGENS - 80x210cm | un | 2 | 318.95 | 637.9
12.02 | AG-230201 | DOBRADIÇA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO | un | 6 | 9.4 | 56.4
12.03 | AG-180504 | PORTA DE FERRO VENEZIANA DE ABRIR 80x210cm C/ FERR. | m2 | 25.2 | 321.12 | 8092.224
12.04 | AG-180504 | PORTA DE FERRO VENEZIANA DE ABRIR 90x210cm C/ FERR. | m2 | 17.01 | 321.12 | 5462.2512
12.05 | AG-180402 | JANELA CORRER CHAPA AÇO, 4 FOLHAS P/ VIDRO C/ FERR. | m2 | 61.2 | 349.14 | 21367.368
12.06 | AG-180381 | MÁXIMO-AR CHAPA AÇO P/ VIDRO C/ FERR. | m2 | 4.59 | 241.14 | 1106.8326
12.07 | cotação | PORTA VIDRO TEMP. VERDE 150x215cm, E=10 MM INCLUSIVE C/ ACESSÓRIOS E FECHADURA | un | 1 | 1200 | 1200
12.08 | AG-180312 | PORTÃO METÁLICO CORRER DE FERRO QUADRADO C/ ESTACA D=25 ARMADA - 3,0m x 2,20m (FRENTE) | m2 | 6.6 | 98.61 | 650.826
12.09 | AG-180309 | PORTÃO CORRER DE FERRO CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 C/ FERR. - 3,00x2,20m (LATERAL) | m2 | 6.6 | 210.8 | 1391.28
TOTAL ITEM 12.00 | [5 empty] | 39965.0818
13.00 |  | VIDROS
13.01 | AG-190102 | VIDRO LISO E=4 MM COLOCADO | m2 | 65.79 | 58.3 | 3835.557
TOTAL ITEM 13.00 | [5 empty] | 3835.557
14.00 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
14.01 | AG-200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 3801.66 | 3.4 | 12925.644
14.02 | AG-200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) - EDIFICAÇÃO/MURO/MURO DE ARRIMO | m2 | 3801.66 | 16.59 | 63069.5394
14.04 | AG-201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 675.15 | 46.45 | 31360.7175
14.05 | AG-201003 | PASTILHA DE PORCELANA C/ ARGAMASSA FLEXIVEL | m2 | 7 | 112.15 | 785.05
TOTAL ITEM 14.00 | [5 empty] | 108140.9509
15.00 |  | FORRO
15.01 | AG-210460 | FORRO PVC C/ ESTRUTURA METALON PINTADA | m2 | 367.9 | 30.22 | 11117.938
TOTAL ITEM 15.00 | [5 empty] | 11117.938
16.00 |  | REVESTIMENTO DE PISO
16.01 | AG-220101 | LASTRO DE CONCRETO IMPERM. TRAÇO 1:3:6 ESP 5 CM | m2 | 614.02 | 21.56 | 13238.2712
16.02 | AG-221101 | PISO EM GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO E=2cm E JUNTA PLÁST. 27mm | m2 | 614.02 | 52.02 | 31941.3204
16.03 | AG-221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m | 426.44 | 10 | 4264.4
16.04 | AG-220102 | PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO ESP 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 716.5 | 20.21 | 14480.465
TOTAL ITEM 16.00 | [5 empty] | 63924.4566
17.00 |  | FERRAGENS
17.01 | AG-230172 | BARRA PROTEÇÃO PARA PNE | un | 2 | 64.07 | 128.14
17.02 | AG-230105 | FECHADURA (ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B 19 IMAB OU EQUIV | un | 2 | 102.4 | 204.8
TOTAL ITEM 17.00 | [5 empty] | 332.94
18.00 |  | ADMINISTRAÇÃO
18.01 | AG-250101 | ENGENHEIRO CIVIL | hs | 40 | 57.67 | 2306.8
18.02 | AG-250103 | ENCARREGADO | hs | 352 | 15.07 | 5304.64
18.03 | AG-250110 | VIGIA DE OBRAS (NOTURNO/SÁBADO/DOMINGO/FERIADOS) | hs | 1440 | 10.83 | 15595.2
TOTAL DO ITEM 18.00 | [5 empty] | 23206.64
19.00 |  | PINTURA
19.01 | AG-261000 | PINTURA LATEX ACRÍLICA - DUAS DEMÃOS C/ SELADOR 2D | m2 | 2250.9 | 8.17 | 18389.853
19.02 | AG-261300 | EMASSAMENTO PVA - 2 DEMÃOS | m2 | 496.32 | 7.16 | 3553.6512
19.03 | AG-260901 | VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE - 02 DEMÃOS (PORTAS) | m2 | 6.72 | 9.11 | 61.2192
19.04 | AG-261602 | PINT. ESMALTE FOSCO P/ FERRO - DUAS DEMÃOS C/ FUNDO | m2 | 232.64 | 12.73 | 2961.5072
19.05 | AG-261703 | PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADAS | m2 | 716.5 | 7.24 | 5187.46
19.06 | AG-260601 | PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA C/ SELADOR - FRENTE/MUROS | m2 | 753.17 | 8.3 | 6251.311
TOTAL ITEM 19.00 | [5 empty] | 36405.0016
20.00 |  | DIVERSOS
20.01 | AG-271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 | 11.85 | 225.73 | 2674.9005
20.02 | AG-201410 | PINGADEIRA - CONC. PREMOLDADO (MOLDURA PLATIBANDA) | m2 | 42.24 | 39.47 | 1667.2128
20.03 | AG-270210 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA | m2 | 698.24 | 9.37 | 6542.5088
20.04 | AG-061130 | MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO (ALTURA H=1,10M) - INCLUSO FUNDAÇÃO | m2 | 122.34 | 229.62 | 28091.7108
20.05 | AG-270310 | MURO ALVENARIA TIJ. FURADO (H=2,0M) C/ FUNDAÇÃO | m2 | 308.56 | 69 | 21290.64
20.06 | AG-270501 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 652.71 | 1.68 | 1096.5528
TOTAL ITEM 20.00 | [5 empty] | 61363.5257
C U S T O T O T A L S E M B D I | [5 empty] | 744279.6532
B D I - 28,0% | [5 empty] | 208398.3029
C U S T O T O T A L S E M B D I | [5 empty] | 952677.9561
OBS: Referência tabela do SINAPI COM DESONERAÇÃO JULHO/2018 E AGETOP NOVEMBRO/2017 COM DESONERAÇÃO.
RENATA AMARAL TRONCOSO CHAVES
Engº Civil - CREA 11.921/D-GO
FRANCISCO ROCHA SOARES FILHO
Assessor de Planejamento e Coordenação

## Cronograma
ESTADO DE GOIÁS
Governo da Cidade de Morrinhos
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL DO SETOR GENOVEVA ALVES
LOCAL: AV. ANTÔNIO TITO, EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO, QUADRA T, SETOR GENOVEVA ALVES - MORRINHOS-GO
C R O N O G R A M A F Í S I C O F I N A N C E I R O
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | % | VALOR TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 |  | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | TOTAL C/ BDI 28%(R$)
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4.6644 | 44436.3095 | 20% | 20% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 44436.3095
[5 empty] | 8887.2619 | 8887.2619 | 4443.631 | 4443.631 |  | 4443.631 | 4443.631 | 4443.631 | 4443.631 |  | 44436.3095
2.00 | TRANSPORTES |  | 0.18529 | 1765.1712 | 100% | [8 empty] | 1765.1712
[5 empty] | 1765.1712 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1765.1712
3.00 | SERVIÇO EM TERRA |  | 0.70154 | 6683.4586 | 100% | [8 empty] | 6683.4586
[5 empty] | 6683.4586 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6683.4586
4.00 | FUNDAÇÕES |  | 3.2752 | 31202.0685 | 100% | [8 empty] | 31202.0685
[5 empty] | 31202.0685 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31202.0685
5.00 | ESTRUTURA |  | 5.9532 | 56715.0374 | 30% | 70% | [7 empty] | 56715.0374
[5 empty] | 17014.5112 | 39700.5262 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56715.0374
6.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 4.4003 | 41920.4608 | 10% |  |  | 10% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 41920.4608
[5 empty] | 4192.0461 | 0 | 0 | 4192.0461 |  | 8384.0922 | 8384.0922 | 8384.0922 | 8384.0922 |  | 41920.4608
7.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANIT. |  | 4.8598 | 46298.3168 | 10% |  |  | 10% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 46298.3168 |  | 100%
[5 empty] | 4629.8317 | 0 | 0 | 4629.8317 |  | 9259.6634 | 9259.6634 | 9259.6634 | 9259.6634 |  | 46298.3168
8.00 | ALVENARIA |  | 5.7765 | 55031.4086 |  | 50% | 50% | [6 empty] | 55031.4086
[5 empty] | 0 | 27515.7043 | 27515.7043 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55031.4086
9.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1.3628 | 12982.955 |  | 50% | [6 empty] | 50% | 12982.955
[5 empty] | 0 | 6491.4775 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6491.4775 |  | 12982.955
10.00 | ESTRUTURA METÁLICA |  | 9.8328 | 93674.88 |  |  | 70% | 30% | [5 empty] | 93674.88
| ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |  | 0 | 0 | 65572.416 | 28102.464 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93674.88
11.00 | COBERTURA |  | 12.1924 | 116154.0124 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 116154.0124
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 116154.0124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116154.0124
12.00 | ESQUADRIAS |  | 5.3696 | 51155.3047 | [5 empty] | 50% | 50% |  |  | 51155.3047
| ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 25577.6524 | 25577.6524 | 0 | 0 |  | 51155.3047
13.00 | VIDROS |  | 0.51534 | 4909.513 | [8 empty] | 100% | 4909.513
| VIDROS TEMPERADOS / FERRAGENS / PERFIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4909.513 |  | 4909.513
14.00 | REVESTIMENTO PAREDES |  | 14.5296 | 138420.4172 | [5 empty] | 30% | 40% | 30% |  | 138420.4172
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41526.1251 | 55368.1669 | 41526.1251 | 0 |  | 138420.4172
15.00 | FORRO |  | 1.4938 | 14230.9606 | [8 empty] | 100% | 14230.9606
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14230.9606 |  | 14230.9606
16.00 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 8.5888 | 81823.3044 | [7 empty] | 50% | 50% | 81823.3044
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40911.6522 | 40911.6522 |  | 81823.3044
17.00 | FERRAGENS |  | 0.044733 | 426.1632 | [8 empty] | 100% | 426.1632
| FERRAGENS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 426.1632 |  | 426.1632
18.00 | ADMINISTRAÇÃO |  | 3.118 | 29704.4992 | 20% | 20% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 29704.4992
[5 empty] | 5940.8998 | 5940.8998 | 2970.4499 | 2970.4499 |  | 2970.4499 | 2970.4499 | 2970.4499 | 2970.4499 |  | 29704.4992
19.00 | PINTURA |  | 4.8913 | 46598.402 | [7 empty] | 30% | 70% | 46598.402
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13979.5206 | 32618.8814 |  | 46598.402
20.00 | DIVERSOS |  | 8.2447 | 78545.3129 | [7 empty] | 50% | 50% | 78545.3129
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39272.6564 | 39272.6564 |  | 78545.3129
DESEMBOLSO |  | Mensal |  | 952677.9561 | 80315.249 | 88535.8698 | 100502.2012 | 160492.435 |  | 92161.6139 | 106003.6556 | 160747.7908 | 163919.1408 | 952677.9561
|  | Acumulado |  |  | 80315.249 | 168851.1187 | 269353.3199 | 429845.755 |  | 522007.3689 | 628011.0245 | 788758.8153 | 952677.9561
PERCENTUAL GLOBAL |  | Mensal (PGM) |  |  | 8.4305 | 9.2934 | 10.5494 | 16.8465 |  | 9.674 | 11.1269 | 16.8733 | 17.2061
|  | Acumulado (PGA) |  |  | 8.4305 | 17.7238 | 28.2733 | 45.1197 |  | 54.7937 | 65.9206 | 82.7939 | 100
Morrinhos aos 02 dias do mês de Agosto de 2018.
RENATA AMARAL TRONCOSO CHAVES | [8 empty] | FRANCISCO ROCHA SOARES FILHO
Engº Civil - CREA 11.921/D-GO | [8 empty] | Assessor de Planejamento